## Project Timeline
PROJECT TIMELINE TEMPLATE
PROJECT TITLE |  | PROJECT TITLE | Colosseum |  | TEAM NAME |  | 챗바퀴
PROJECT MEMBER | PROJECT MEMBER |  | 이정배 , 박성민 |  | DATE |  | 2024-05-22 ~ 2024-06-04
PHASE | 프로젝트 멤버 |  |  | 세부사항 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04
1 |  | 이정배 |  | ROOM PAGE | 2024-05-28: Front + JS 작성; 2024-06-04: 발표날
RECOMMENT PAGE | bar: 2024-05-28 to 2024-05-31
|  |  |  | SERVER | 2024-05-22: 서버구현; 2024-06-01: 버그 수정
|  |  |  | DB | 2024-05-25: DB구현
2 |  | 박성민 |  | MAIN PAGE | 2024-05-22: Front + JS 작성
USER PAGE | bar: 2024-05-22 to 2024-05-24
|  |  |  | LOG IN PAGE | 2024-05-25: Front + JS 작성
REGIST PAGE | bar: 2024-05-25 to 2024-05-27
|  |  |  | CLIENT JS | 2024-05-28: 클라이언트